2012-4月版（FFI EDマニュアル21p）　渡航交換マスターカレンダー

交換の9 - 12ヶ月前

＊交換プランが確定する

＊FFIのプログラムコーディネーターと連絡を取る

＊受入側のEDと連絡しあい、交換日、最大人数、
　 余分にかかる費用などを設定する

＊クラブ内で、下打ち合わせをするｂ。

＊日程とオプションツアーの素案を作る

＊グループ旅行として、旅行会社または航空会社
　を選ぶ

＊この段階での日程と金額をFFIに知らせる

＊交換の予算をたて、予算計画を練る

＊参加者を募集するチラシやパンフレットを作る

＊募集の戦略を練る

＊最初の案内 / 説明ワークショップを開催する

交換より6 - 9ヶ月前

＊アンバサダーのリクルートを開始する

＊交換を宣伝する促進プランを実行する

＊更に詳しい案内のワークショップを開催する

＊参加者申込書と同意書、内金の受付開始

＊参加者の役割分担、各担当の受持範囲を決める

＊アンバサダーの中からアシスタントEDを選出

＊出発前のワークショップ日程、場所、内容を設定

＊受入側EDと定期的に連絡を取り合う

＊FFIの担当者とも連絡を取り続ける

＊必要に応じ参加者のリクルートにFFIの手法を
　取り入れる（FFIコーディネーターと相談）

＊受入国の状況に合わせてヴィザと健康に関す
　る必須情報をチェックする

交換より3 - 6ヶ月前

＊リクルートを終了し、参加者の確定

＊FFI に最終決定詳細と人数を知らせる

＊最終日程とホスティングフィー支払い法を

受入EDと確認する

＊最終日程を旅行会社（又は航空会社）に知らせて、
　支払い、変更締切り日を調べる

＊交換日程と支払い日を受入EDと最終決定する

＊受入EDと相談し、渡航先で正式な市長訪問や

メッセージ、手土産等を確認する

＊渡航先の文化勉強等のワークショップを持つ

交換より1 - 3ヶ月前

＊キャンセル待ちの人があれば入ってもらう、
又は、リクルートの最終追込みをかける

＊受入EDとFFI宛にアンバサ名簿・情報を送る

＊旅行業者と旅行行程の最終決定をする

＊出発の60日前までにFFIプログラムフィーと

ホスティングフィーを送金する

＊個人でオプション旅行するアンバサダーからは
その日程表を手に入れる

＊FFIのプログラムコーディネーターに交換プラ
　ンの最終状況を知らせる

＊出発直前ワークショップを開く

＊交換に持参する参加者の緊急連絡先一覧表を
　用意する

＊EDチェックリスト（マニュアル57ページ参照）を
持って行くよう用意する

＊交換の日程表と受入クラブの連絡先、FFI連絡
　先などを用意する

交 換 後

＊各アンバサの交換評価を集める

＊30日以内に、ED評価表をFFIに提出する

（注）簡単になった新様式表がwebsiteにUpしてある

＊クラブに交換と費用決算の報告をする
＊交換が成功したら、打上げパーティをしましょう！